## Projekte
Projekt | Bereich | Status | Plan_Stunden | Ist_Stunden | Datenstand
Kundenportal | Vertrieb | laufend | 120 | 125 | 2026-09-15
Rechnungsprüfung | Finanzen | laufend | 80 | 100 | 2026-09-15
Onboarding | Personal | abgeschlossen | 60 | 60 | 2026-09-15
Schichtplanung | Produktion | laufend | 150 | 155 | 2026-09-15
Lieferantenbewertung | Einkauf | laufend | 40 | 10 | 2026-09-15
Reisekosten | Finanzen | abgeschlossen | 50 | 55 | 2026-09-15
Wissensdatenbank | IT | laufend | 100 |  | 2026-09-15
Schulungsplanung | Personal | laufend | 70 | 70 | 2026-09-15
Datenschutzschulung | Personal | geplant | 30 | 0 | 2026-09-15
Schichtplanung | Produktion | laufend | 150 | 160 | 2026-09-15